## แผน3โครงการ2
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1.Prevention & Promotion Excellence |  |  |  | แหล่งงบประมาณ Promotion & prevention area base (PPA)
แผนงาน ที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 8. โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ภารกิจพื้นฐาน บริการ(คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ)
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง(กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย |  |  | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 120000 |  |  |  |  | 1.นางศรีสุดา ศิลาโชติ
| โดยกลไกพชอ. อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. | 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. | ประชาชนในอำเภอปากพนัง 141 หมู่บ้าน 22 ชุมชน |  | จาก คคส. |  |  |  |  | 2. นางสาวบวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล
2. เพื่อจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอปากพนัง
3. เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน |  | คณะทำงาน 6 คน
| 1.1 ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม 300 บาทต่อคน*6 คน*10 ครั้ง |  |  |  | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
| 1.2 ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน*6 คน*10 ครั้ง |  |  |  | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375
| 1.3 ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท/คน*6 คน*10 ครั้ง |  |  |  | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 1.4 ค่าสาธาณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 300 บาท/ครั้ง*10ครั้ง |  |  |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| กิจกรรมที่ 2 ชี้แจง พชอ. กำหนดประเด็น กำหนดนโยบาย |  | 652 คน |  | 86500
กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม นักวิทยาศาสตร์การพทย์
| 2.1 ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน * 652 คน | [5 empty] | 16300
| 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 652 คนๆละ 100 บาท | [5 empty] | 65200
| 2.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมและอื่นๆ | [5 empty] | 5000
| กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินร้านค้า นิเทศหมู่บ้าน ชุมชน | [6 empty] | √
| กิจกรรม ที่ 4 กติกาหมู่บ้าน ชุมชน | [6 empty] | √
| ค่าบริหารจัดการโครงการ |  |  |  | 3000
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |  |  |  | 2000
| รวม |  |  |  | 120000
| ............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ |  |  |  | .......................................... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
| (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) |  |  |  |  | (.................................................)
|  | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง |  |  |  |  | วันที่ ........เดือน.........พ.ศ............ | เดือน........ | พ.ศ........
วันที่ ..... เดือน ........พ.ศ......

## แผน3 โครง1
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1.Prevention & Promotion Excellence |  |  |  | แหล่งงบประมาณ Promotion & prevention area base (PPA)
แผนงาน ที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง(กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ภญ.ศรีสุดา ศิลาโชติ ภญ.บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล นายกรณัฐ ชูเนตร
1 | โครงการอาหารปลอดภัย |  |  | เม.ย.63 - มิ.ย.63 | 5250
| กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีความปลอดภัย | 1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่เป้าหมาย | เจ้าหน้าที่ ในเครือข่าย 30 คน | เม.ย. - พ.ค. 63 | 5250
| 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 30 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท | [6 empty] | 2250
| 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30คน 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท | [6 empty] | 1500
| 1.3 ค่าเอกสารคู่มือการดำเนินงานอาหารปลอดภัย จำนวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท | [6 empty] | 1500
| กิจกรรมที่ 2 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด และ น้ำมันทอดซ้ำ | 2. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของอาหารภายในเขตพื้นที่เป้าหมาย ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของ ประชาชน | เครือข่ายหน่วยบริการ อำเภอปากพนัง 9 เครือข่าย | เม.ย. - มิ.ย. 63 | 26450
| 2.1 ค่าชุดทดสอบฟอร์มาลิน จำนวน 300 ชุด ชุดละ 18 บาท | [6 empty] | 5400
| 2.2 ค่าชุดตรวจบอแรกซ์ จำนวน 20 ชุด ชุดละ 90 บาท | [6 empty] | 1800
| 2.3 ค่าชุดตรวจสารฟอกขาว จำนวน 20 ชุด ชุดละ 85 บาท | [6 empty] | 1700
| 2.4 ค่าชุดตรวจกันรา จำนวน 20 ชุด ชุดละ 90 บาท | [6 empty] | 1800
| 2.5 ค่าชุดตรวจยาฆ่าแมลง จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,000 บาท | [6 empty] | 5000
| 2.6 ค่าชุดตรวจน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 850 บาท | [6 empty] | 8500
| 2.7 ค่าทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม 60 ชุด | [6 empty] | 2250
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน | 3. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค | ครูผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนจำนวน 40 คน | 242284 | 9000
| 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 40 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท | [6 empty] | 3000
| 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท | [6 empty] | 2000
| 1.3 ค่าเอกสารคู่มือการดำเนินงานอาหารปลอดภัย จำนวน 40 ชุด ชุดละ 100 บาท | [6 empty] | 4000
| รวม (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  | 45950
| ............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ |  |  |  | .......................................... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
| (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) |  |  |  |  | (.................................................)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง
| วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. .... |  |  |  |  | วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

## แผน 3โครง 3
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1.Prevention & Promotion Excellence |  |  |  | แหล่งงบประมาณ Promotion & prevention area base (PPA)
แผนงาน ที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 8. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (พชต.บวร.ร.สร้างสุขที่บางตะพง )อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ภารกิจพื้นฐาน บริการ(คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ)
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง(กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
| โครงการพชต.บวร. ร. สร้างสุขที่บางตะพง | 1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ | 1.กลุ่มแม่และเด็ก จำนวน 40 คน | 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 | 147698 |  |  |  |  | ดร.ภญ. ศรีสุดา ศิลาโชติ นายจีรวัฒน์ ชูน้อย
|  | 2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ประกอบการอาหารแปรรูป และอาหารสดในเขตรับผิดชอบ | 2.กลุ่มวัยเรียน (ป.1-ป.6) จำนวน 30 คน |  | จาก อ.ย.
|  | 3. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของอสม.ในพื้นที่ | 3.อสม. จำนวน 23 คน
4.ผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน
5.ตัวแทนจากร้านขายของชำ จำนวน 7 คน
6.ผู้สูงอายุ จำนวน 216 คน
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมตัวแทนจากร้านขายของชำและผู้นำชุมชน |  | 1.ตัวแทนจากร้านขายของชำ จำนวน 7 คน | 1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562 | 2000 | 2000
| 1.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท |  | 2.ผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน |  |  | 1000
| 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท |  | 3.เจ้าหน้าที่รพ.สต. 3 คน |  |  | 1000
4. เภสัชกร 2 คน
| กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มวัย |  |  | 1 พ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563 | 63200 | 63200
| กลุ่มแม่และเด็ก |  | 1.กลุ่มแม่และเด็ก จำนวน 40 คน | 1 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 | 10100 | 10100
| 2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท |  |  |  |  | 2000
| 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 40 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท |  |  |  |  | 2000
| 2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท |  |  |  |  | 3600
| 2.4 ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท |  |  |  |  | 2000
| 2.5 ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 500 บาท |  |  |  |  | 500
| กลุ่มวัยเรียน (อบรมอย.น้อย) |  | 1.กลุ่มวัยเรียน (ป.1-ป.6) จำนวน 30 คน | 1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 | 10100 | 10100
| 2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท |  |  |  |  | 1500
| 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท |  |  |  |  | 1500
| 2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท |  |  |  |  | 3600
| 2.4 ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท |  |  |  |  | 2000
| 2.5 ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 500 บาท |  |  |  |  | 500
| 2.6 ค่าชุดสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นเงิน 1,000 บาท |  |  |  |  | 1000
| กลุ่มวัยทำงาน (อบรมอสม.เชี่ยวชาญ) |  | 1.อสม. จำนวน 23 คน | 1 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563 | 15300 |  | 15300
| 2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 23 คนๆละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,300 บาท | [5 empty] | 2300
| 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คนๆละ 25 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 2,300 บาท | [5 empty] | 2300
| 2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท | [5 empty] | 7200
| 2.4 ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท | [5 empty] | 2000
| 2.5 ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 500 บาท | [5 empty] | 500
| 2.6 ค่าชุดสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นเงิน 1,000 บาท | [5 empty] | 1000
| กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อบรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย) |  | 1.ผู้สูงอายุ จำนวน 216 คน | 1 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563 | 27700 |  | 27700
| 2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 216 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 10,800 บาท | [5 empty] | 10800
| 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 216 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 10,800 บาท | [5 empty] | 10800
| 2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท | [5 empty] | 3600
| 2.4 ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท | [5 empty] | 2000
| 2.5 ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 500 บาท | [5 empty] | 500
| กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยการสำรวจร้านชำและการตรวจสารปนเปื้อนในชุมชน |  | 1.กลุ่มวัยเรียน (ป.1-ป.6) จำนวน 30 คน | 1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 | 8100 |  | 8100
| 3.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 61 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,050 บาท |  | 2.อสม. จำนวน 23 คน |  |  |  | 3050
| 3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 61 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,050 บาท |  | 3.ผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน |  |  |  | 3050
| 3.3 ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ ชุดทดสอบบอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา และชุดทดสอบ I-Kit เป็นเงิน 2,000 บาท | [5 empty] | 2000
| กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องสารเคมีตกค้างในร่างกายและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร |  | 1.เกษตรกร จำนวน 200 คน | 1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563 | 44000 |  |  | 44000
| 4.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 10,000 บาท | [6 empty] | 10000
| 4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 10,000 บาท | [6 empty] | 10000
| 4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท | [6 empty] | 9000
| 4.4 ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 3,000 บาท | [6 empty] | 3000
| 4.5 ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 1,000 บาท | [6 empty] | 1000
| 4.5 ค่าซื้อกระดาษทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส จำนวน 3 ชุดๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท | [6 empty] | 3000
| 4.6 ค่าซื้ออุปกรณ์ตรวจสารพิษ เป็นเงิน 2,000 บาท | [6 empty] | 2000
| 4.7 ค่าจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพเกษตรกรจำนวน 200 เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท | [6 empty] | 6000
| กิจกรรมที่ 5 รณรงค์ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อติดตามการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน |  | 1.กลุ่มวัยเรียน (ป.1-ป.6) จำนวน 30 คน | 1 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 | 7398 |  |  | 7398
| 5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 270 คนๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 6,750 บาท |  | 2.อสม. จำนวน 23 คน |  |  |  |  | 6750
| 5.1 ค่าถ่ายเอกสารแบบสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน จำนวน 216 ชุดๆละ 3 บาท เป็นเงิน 648 บาท |  | 3.ผู้สูงอายุ จำนวน 216 คน |  |  |  |  | 648
4. เภสัชกร 1 คน
| กิจกรรมที่ 6 ถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของตำบลบางตะพง |  | 1.กลุ่มวัยเรียน (ป.1-ป.6) จำนวน 30 คน | 1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 | 9000 |  |  |  | 9000
| 6.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท |  | 2.อสม. จำนวน 23 คน | [5 empty] | 3500
| 6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท |  | 3.ผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน | [5 empty] | 3500
| 6.3 ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท |  | 4.ตัวแทนจากร้านขายของชำ จำนวน 7 คน | [5 empty] | 2000
5. เภสัชกร 2 คน
| กิจกรรมที่ 7 จัดมหกรรมตลาดนัดสุขภาพดี ชาวบางตะพงบริโภคอาหารปลอดภัย |  | 1.อย.น้อยจำนวน 30 คน | 1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 | 14000 |  |  |  | 14000
| 7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท |  | 2.อสม. จำนวน 23 คน | [5 empty] | 5000
| 7.2 ค่าจัดนิทรรศการสุขภาพดีที่บางตะพง จำนวน 4 บู๊ทๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท |  | 3.ผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน | [5 empty] | 8000
| 7.3 ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 1,000 บาท |  | 4.ตัวแทนจากร้านขายของชำ จำนวน 7 คน | [5 empty] | 1000
5.เภสัชกร จำนวน 2 คน
6.ประชาชนที่สนใจ จำนวน 130 คน
| ............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ |  |  |  | .......................................... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
| (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) |  |  |  |  | (.................................................)
|  | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง |  |  |  |  | วันที่ ........เดือน.........พ.ศ............ | เดือน........ | พ.ศ........
วันที่ ..... เดือน ........พ.ศ......

## แผน 3 โครง 4
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1.Prevention & Promotion Excellence |  |  |  | แหล่งงบประมาณ Promotion & prevention area base (PPA)
แผนงาน ที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้ริโภคอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ภารกิจพื้นฐาน บริการ(คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ)
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง(กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)
ลำดับ | โครงการและ กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | นโยบายกระทรวง/มาตรการจังหวัด | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ โครงการ
(ไตรมาสที่)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้ริโภคอำเภอปากพนัง ประจำปี2563 5.1ค่าอาหารว่างจำนวน 163 คนๆละ 30บาทจำนวน 2 มื้อ 5.2ค่าอาหารกลางวันจำนวน 163คนๆละ 100 บาท 5.3 ค่าวิทยากร 1,800 บาท | 1.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้ริโภค 2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งงานคุ้มครองผู้บริโภคในภาคีเครือข่ายภาคประชาชน | 163 คน (141 หมู่บ้านๆละ 1คน + 22 ชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง) | 27880 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการที่ 3 พัฒนาเครือข่าย กำลังคนด้านสุขภาพ |  | 27880 |  |  | งบดำเนินงาน | 1.นางศรีสุดา ศิลาโชติ 2. นายกรณัฐ ชูเนตร
| รวมงบ |  |  | 27880 |  |  | 27880
รวมงบประมาณทั้งสิน |  |  |  | 27880
| ............................................. ผู้เสนอแผนการใช้งบประมาณ |  |  |  | .......................................... ผู้อนุมัติแผนการใช้งบประมาณ
| (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) |  |  |  | (.................................................)
| วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 |  |  |  | วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ...................
หมายเหตุ 1. ให้ระบุโครงการและกิจกรรมหลักโดยสังเขป
2. ระบุกลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มใดและจำนวนเท่าไร
3. งบประมาณ: คาดว่าจะใช้เท่าไร
4. นโยบายกระทรวงตามยุทธศาสตร์ 4 excellence
5. ระยะเวลาดำเนินงาน : เลือก / ในไตรมาสที่ดำเนินการ
6. แหล่งงบประมาณ: ระบุมาจากแหล่งใด 1) งบดำเนินงาน 2) งบเบิกแทนกัน 3) งบอุดหนุน 4) เงินบำรุง 5) อื่นๆ

## คำอธิบายส่วนที่ 1-3
คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงแผน
หัวข้อ | แนวทางการปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์ 4 Excellence | 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
4.Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
2.แผนงาน 16 แผน | 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2.การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
8.การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
9.การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ
10.ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
11.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
13.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
14.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
15.การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
16.การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
3.โครงการ (48 โครงการ) | 1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
3.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
4.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
5.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
6.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
7.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
9.โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
10.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
11.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
12.โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
13.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
15.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
16.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
17.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
18.โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง
19.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
20.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
22.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
23.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
24.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
25.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
26.โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
27.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
28.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
29.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล
30.โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
31.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช
32.โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)
33.โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
34.โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
35.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
36.โครงการพัฒนาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
37.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
38.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน
39.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
40.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
41.โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
42.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
43.โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
44.โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
45.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
46.โครงการพัฒนางานวิจัย
47.โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
48.โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
4. ภารกิจพื้นฐาน | ได้แก่ ภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ 3. บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟื้นฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค
5. หน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2 ตารางแผน
หัวข้อ | แนวทางการปฏิบัติ
1. ลำดับ | - จัดลำดับโครงการที่ให้ความสำคัญสูงสุดไล่เลียงไปจากสำคัญมากไปสำคัญน้อย
2. โครงการ/กิจกรรมหลัก | - ระบุโครงการที่ส่งผลให้นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นฐาน สำเร็จตามเป้าหมาย - กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลให้โครงการสำเร็จ
3. วัตถุประสงค์ | - ระบุความมุ่งหมายของโครงการที่ต้องการดำเนินงานให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
4. เป้าหมาย/จำนวน | - ระบุเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเป็นพื้นที่เป้าหมาย เช่น อำเภอชายแดน จำนวน 3 อำเภอ - กลุ่มเป้าหมาย สตรีเด็ก เช่น หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 50 ราย
5. ระยะเวลา (ระบุวันที่) | - วางแผนงานระบุวันที่จะดำเนิน เช่น 1 ต.ค.59 -30 ก.ย.60 ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับแผนเงินเพื่อประโยชน์ในการ กำกับ ติดตาม อย่างสอดคล้องกัน
6. งบประมาณรวม (บาท) | - ผลรวมยอดงบประมาณรายเดือนทั้งหมด (เฉพาะงบดำเนินงาน) - หน่วยบาท
7. งบประมาณระบุไตรมาส (บาท) | -จำแนกงบประมาณลงในช่วงของแต่เดือน หากความกว้างไม่พอให้พิมพ์แนวตั้ง
8. ผู้รับผิดชอบ | - ระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่ย่อยลงไป 1 ระดับ
ส่วนที่ 3 ผู้ลงนามผู้เสนอแผนและผู้อนุมัติแผน
1. ส่วนกลาง : กรม/เลขาธิการฯ อย ./สำนัก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สำนัก ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กรมวิชาการ/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดยอธิบดี/เลขาธิการฯ อย.
2. ส่วนภูมิภาค : เขต/ จังหวัด/ อำเภอ
- แผนเขต : (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และส่งให้ส่วนกลางเพื่อใช้กำกับ ติดตาม (ส่ง สำนักตรวจและประเมินผล/ สำนักบริหารการสาธารณสุข/ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
- แผนระดับจังหวัด (แผนงาน แผนเงิน) อนุมัติโดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เขตใช้เพื่อกำกับติดตาม
- แผนระดับอำเภอ : แผน DHS รองรับแผนบูรณาการแต่ละด้าน, แผนจัดบริการตาม Service Plan และแผนอื่น ๆ ตามปัญหาพื้นที่และยุทธศาสตร์เขต/จังหวัด อนุมัติโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ใช้กำกับติดตาม
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
http://bps.moph.go.th